## Plan por Rol
I2BAgentic · Vitel — Plan de Sprint por Rol (diseño handoff × repo V2)
5 agentes (CMO · CREVENT · ABACO · CIO · ICLM-idea) · 20 roles · 106 pantallas · 2 cuentas balanceadas por carga (A/B). GPP absorbido por CIO. Estado: 2026-06-08. Editable.
# | Agente | Rol | Estado diseño | N° pant. | Repo V2 | Backend | Acción global | Esf. | Prio | Cuenta | Sprint | Superficie | Pantalla(s) repo / archivo diseño
1 | CMO 📧 | Vendedor | Productivo | 9 | Existe | Vivo | Cablear + nuevas vistas (360 móvil, ruta, objetivos) | M | P1 | A | S1 | Back Vitel PWA + cockpit web | home/bandeja-*/buscador-stock/listado-dia/mis-pedidos · vendedor-web/index.html
2 | CMO 📧 | Supervisor Comercial | En construcción | 6 | Parcial | Parcial | Rediseñar + Forecast demanda (nuevo) | M | P1 | A | S1 | Cockpit web | supervisor-comercial.html · supervisor-comercial/index.html
3 | CMO 📧 | Gerente Comercial | Productivo | 8 | Existe | Vivo | Rediseñar / refinar Torre (gold) | S | P2 | A | S1 | Torre de Control · cockpit | ejecutivo.html · torre/index.html
4 | CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | En construcción | 8 | Parcial | Vivo | Rediseñar + cablear (8 pantallas) | L | P1 | A | S2 | Cockpit Crédito · web | gerente-credito.html · gerente-credito/index.html
5 | CREVENT 📄 | Analista de Crédito | En construcción | 4 | Parcial | Vivo | Rediseñar dossier/drawer | M | P2 | A | S2 | Cockpit / drawer | analista.html · analista/index.html
6 | CREVENT 📄 | Analista de Cobranza | Propuesto | 4 | No (FE) | Parcial | Construir nuevo (FE) sobre collection.py | M | P2 | A | S3 | Cockpit · propuesto | — · Cockpit Multi-rol#ana-cobranza
7 | CREVENT 📄 | Analista de Facturación | Propuesto | 5 | No existe | Parcial | Construir nuevo (NV→DTE, NC, SII) | L | P3 | A | S3 | Cockpit · propuesto | — · screensFacturacion.jsx
8 | ABACO 🟡 | Gerente de Operaciones | Propuesto | 4 | No existe | No existe | Construir nuevo (agente ABACO · Torre) | L | P2 | B | S3 | Torre de Control · cockpit | — · abaco/index.html#cockpit
9 | ABACO 🟡 | Analista de Compras (Nac/Int) | Propuesto | 5 | No existe | No existe | Construir nuevo (compras + importaciones) | L | P2 | B | S3 | Workspace compras · web | — · analista-compras/index.html
10 | ABACO 🟡 | Analista de Recepción | Propuesto | 5 | No existe | No existe | Construir nuevo (puerta única entrada) | M | P3 | B | S4 | Workspace bodega · web | — · abaco/index.html#picking
11 | ABACO 🟡 | Analista de Inventario | Propuesto | 5 | No existe | Parcial | Construir nuevo (cuadratura IMS) | M | P3 | B | S4 | Workspace inventario · IMS | — · abaco/index.html#abastecimiento
12 | CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | En construcción | 7 | Parcial | Parcial | Rediseñar (exception manager + bulk) | L | P1 | A | S1 | Cockpit CIO · web | supervisor-cio.html · Cockpit Multi-rol#sup-pedidos
13 | CIO 🏭 | Analista Dimensionamiento Cables | Propuesto | 5 | No (FE) | Parcial | Construir nuevo (FE) sobre cable_cuts | M | P2 | B | S2 | Workspace de corte · web | — · Cockpit Multi-rol#ana-cables
14 | CIO 🏭 | Operador de Picking | Propuesto | 4 | No existe | No existe | Construir nuevo (PWA terreno) | M | P2 | B | S4 | App móvil PWA | — · gpp-terreno/index.html#picking
15 | CIO 🏭 | Operador Revisión / Embalaje | Propuesto | 4 | No existe | No existe | Construir nuevo (PWA terreno) | S | P3 | B | S4 | App móvil PWA | — · gpp-terreno/index.html#embalaje
16 | CIO 🏭 | Cargador / Estibador | Propuesto | 5 | No existe | No existe | Construir nuevo (PWA tablet) | M | P3 | B | S4 | App tablet PWA | — · cargador/index.html
17 | CIO 🏭 | Supervisor de Despacho | En construcción | 4 | Parcial | Parcial | Rediseñar + rutas auto-planificadas | M | P2 | B | S1 | Cockpit GPP · web | supervisor-gpp.html · Cockpit Multi-rol#sup-despacho
18 | CIO 🏭 | Coordinador Logístico | Propuesto | 7 | No existe | Parcial | Construir nuevo (traslados + retiros) | L | P2 | A | S2 | Workspace logística · web | — · screensTraslados.jsx
19 | CIO 🏭 | Piloto Despacho | Propuesto | 4 | No existe | No existe | Construir nuevo (PWA terreno + POD) | M | P2 | B | S4 | App móvil PWA | — · gpp-terreno/index.html#piloto
20 | CIO 🏭 | Operador de Yale | Propuesto | 3 | No existe | No existe | Construir nuevo (PWA · ruta LLM) | S | P3 | B | S4 | App móvil PWA | — · yale/index.html
|  | TOTAL pantallas |  |  |  | Productivo / En constr. / Propuesto:
|  | Carga estimada (peso S/M/L/XL=1/2/3/4) | [5 empty] | A: 9 roles · peso 21 ¦ B: 11 roles · peso 22

## Detalle Pantallas
Detalle por pantalla — qué hay · qué modificar · pendiente (refinar por rol)
Agente | Rol | Pantalla | Qué es (diseño) | Estado | ¿En repo? | Acción | Qué hay hoy (repo V2) | Qué hay que modificar | Pendiente / pregunta abierta | Prio | Cta | Spr
CMO 📧 | Vendedor | 🏠 Home / bandejas | Saludo + tiles: listado del día, pendientes CMO (mini-badges semáforo), productos/stock, objetivos y ruta de hoy. | Productivo | Sí | Cablear | home.html/home.js (vivo) | Agregar tile 'ruta de hoy' + 'objetivos' |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 🧭 Ruta de hoy (geo) | PWA terreno · mapa con tu ubicación y clientes cerca por semáforo; Domi recomienda a quién pasar y arma la ruta. | Productivo | No | Nueva | — | Construir | Fase 2 PWA. Requiere geo + permisos. Define backend de visitas sugeridas. | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 📊 Cliente 360° móvil | PWA terreno · facturado, ticket, NV en proceso, días sin comprar, cumplimiento, mix, cross-sell de Domi. | Productivo | Sí | Cablear | vendedor-web/cliente-360.html (diseño hi-fi); parcial en repo | Portar 360 a PWA móvil | 5 clientes hi-fi, resto generado | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 🎯 Mis objetivos | PWA terreno · gauge de meta del mes, ranking equipo, ritmo por día, avance por categoría. | Productivo | No | Nueva | — | Construir gauge + ranking |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 🎯 Pendientes CMO | Bandeja filtrable por semáforo: verdes listas, amarillas a revisar SKU, rojas sin match. | Productivo | Sí | Cablear | bandeja-verdes/amarillas/rojas + pendientes-cmo.html (vivo) | Unificar look con handoff |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 📄 Detalle de cotización | Líneas con SKU + semáforo por ítem, total, descuento por línea/total, aprobar y enviar. | Productivo | Sí | Cablear | quote-detail.html (vivo) | Refinar semáforo por línea |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 📦 Buscador de stock | Catálogo + stock por bodega en tiempo real, lead time, precio. | Productivo | Sí | Cablear | buscador-stock.html + pwa-sku-search-v3 (vivo) | Cosmético |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 🚚 Mis pedidos | Seguimiento cotizado→vendido→despachado, estado por etapa. | Productivo | Sí | Cablear | mis-pedidos.js + torre-vendedor (vivo) | Tracker 5 etapas del diseño |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Vendedor | 💬 Chat con Domi | Resume bandeja, abre cot, busca stock, cambia SKU por voz/texto. | Productivo | Sí | Cablear | chat-mobile.html + pwa-chat-fab (vivo) | Cosmético |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Supervisor Comercial | 🗂️ Cartera del equipo | Clientes por vendedor, actividad y potencial; reasignación con arrastre. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-comercial.html (vivo) | Tabla + filtros de valor + RUT |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Supervisor Comercial | 🔮 Forecast de demanda (N/C/S) | Predicción por zona con ensemble multi-IA; genera sugerencias de compra que alimentan a ABACO. | En construcción | No | Nueva | — | Construir forecast + cruce → ABACO | Modelo de ensemble. Cross-agente CMO→ABACO. | P1 | A | S1
CMO 📧 | Supervisor Comercial | 🔀 Revisión de cartera | Clientes que ≥2 vendedores cotizan (RUT+email): decide asignación. | En construcción | Parcial | Rediseñar | parcial (anti-conflicto) | UI de decisión |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Supervisor Comercial | ⚠️ Escalamientos L1 | Casos que el vendedor escala: alternativa, precio especial, cliente molesto. | En construcción | Parcial | Rediseñar | parcial | Bandeja accionable |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Supervisor Comercial | 🏷️ Cola de descuentos | Aprobaciones sobre umbral con preview de margen en 1 tap. | En construcción | Parcial | Rediseñar | descuento por línea Vitel (vivo) | Preview de margen en vivo |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Supervisor Comercial | 📊 Rendimiento por vendedor | Cot enviadas, conversión, tiempos y calidad por persona. | En construcción | Parcial | Rediseñar | conversión funnel (vivo) + supervisor-vendedor-detalle | Consolidar en una vista |  | P1 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | ⌘ Briefing de Domi | Qué pasó, qué mejoró/empeoró — narrado por voz, pulso del proyecto. | Productivo | Sí | Rediseñar | briefing rico C-A/C-B (vivo, 2026-06-05) | Integrar voz Domi |  | P2 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | 📈 Cadena de valor (9 etapas) | Casos en curso, tiempos, SLA, monto y salud por etapa. | Productivo | Sí | Rediseñar | torre/tower agregador (vivo) | 9 etapas explícitas |  | P2 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | ⚠️ Escalamientos L2 | Solo casos formalmente escalados a Gerencia. | Productivo | Sí | Rediseñar | ejecutivo.html (Torre gold) vivo | Filtro L2 |  | P2 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | 🚨 Cuellos de botella | Dónde se atasca el flujo, detectado por Domi. | Productivo | Sí | Rediseñar | parcial | Detección + glow |  | P2 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | 💎 Retorno / ROI | Costo IA vs manual, valor neto/mes, payback. | Productivo | Sí | Rediseñar | tile ROI (vivo) | Recalcular con datos reales |  | P2 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | 👥 Capacidad liberada (FTE) | Horas/mes liberadas, 'trabajo de Domi' por persona. | Productivo | Sí | Rediseñar | ejecutivo.html (Torre gold) vivo | KPI FTE |  | P2 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | 🎯 Calidad del trabajo | Precisión leyendo correos, match SKU, cot sin tocar. | Productivo | Sí | Rediseñar | precision/coverage (vivo) | Consolidar |  | P2 | A | S1
CMO 📧 | Gerente Comercial | ⚙️ Configuración | Descuento global, combos de cortes, umbral de revisión de cartera. | Productivo | Sí | Rediseñar | feature flags + config (vivo) | Exponer al gerente |  | P2 | A | S1
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | ₵ Briefing de crédito | Pulso 30d: autonomía IA, decisiones, casos en mesa; cadena solicitud→NV. | En construcción | Parcial | Rediseñar | cockpit_credito/overview (vivo) | Diseño handoff |  | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | 📝 Solicitudes de crédito | Apertura/ajuste de línea con recomendación CREVENT (banda). | En construcción | Parcial | Rediseñar | crevent_credit_request (vivo · cupo propio) | Banda IA + cupo Seguro/Vitel | ¿Dónde se muestra cupo Seguro vs Vitel? | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | ⚠️ Casos críticos | Escalamientos sobre umbral, ficha completa. | En construcción | Parcial | Rediseñar | casos (vivo) | Ficha |  | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | 👥 Comité Cliente Nuevo | Altas con decisión colegiada; CREVENT propone, comité confirma. | En construcción | Parcial | Rediseñar | committee T-6 (vivo) | UI aprob/SLA |  | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | 🗺️ Salud de cartera | Heat map antigüedad/DSO, exposición por sector, recomendación Domi. | En construcción | Parcial | Rediseñar | cartera S2 (vivo) | Heat map + aging |  | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | 🌓 Modo Sombra | Concordancia IA↔humano y dónde difieren, para ganar autonomía. | En construcción | Parcial | Rediseñar | ScoreRun parcial | Vista de concordancia |  | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | ⚙️ Simulador What-If | Mueve una regla y ve impacto en aprobaciones/morosidad antes de aplicar. | En construcción | Parcial | Rediseñar | reglas-simular backtest (vivo S2) | UI interactiva |  | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Gerente Crédito / Cobranza | 🔄 Recalibraciones | Bitácora de cada ajuste al motor: quién/cuándo/qué (auditoría). | En construcción | Parcial | Rediseñar | recalibraciones (vivo S2) | Cosmético |  | P1 | A | S2
CREVENT 📄 | Analista de Crédito | 📥 Cola de solicitudes | Pendientes priorizadas con banda IA y monto. | En construcción | Parcial | Rediseñar | analista.html (vivo) | Banda IA |  | P2 | A | S2
CREVENT 📄 | Analista de Crédito | 📋 Dossier del cliente | Drawer: historial, pago, bureau, exposición en una ficha. | En construcción | Parcial | Rediseñar | audit-dossier.js (vivo) | Consolidar bureau |  | P2 | A | S2
CREVENT 📄 | Analista de Crédito | ⚖️ Decisión | Aprobar, ajustar línea o escalar con recomendación al lado. | En construcción | Parcial | Rediseñar | parcial | Recomendación explicada |  | P2 | A | S2
CREVENT 📄 | Analista de Crédito | 🕓 Historial de decisiones | Lo resuelto, con motivo y diferencia vs propuesta IA. | En construcción | Parcial | Rediseñar | analista.html + audit-dossier vivo | Diff vs IA |  | P2 | A | S2
CREVENT 📄 | Analista de Cobranza | 🗺️ Cartera por cobrar | Antigüedad por tramo de días, monto y riesgo por cliente. | Propuesto | No | Nueva | collection.py parcial | FE aging | Domi no llama: solo sugiere + agenda | P2 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Cobranza | 📌 Priorización del día | A quién contactar hoy por impacto en DSO y prob. de pago. | Propuesto | No | Nueva | lente 🧠 cumplimiento/💰 cobro (vivo backend) | FE priorización | Domi no llama: solo sugiere + agenda | P2 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Cobranza | ✉️ Acciones de cobranza | Recordatorio multicanal, plan de pago, escalamiento — redactado por Domi. | Propuesto | No | Nueva | Backend collection.py (cobranza lente 🧠/💰) parcial | Construir FE nuevo | Modal: teléfono + facturas pend. + 'Agendar compromiso'. Domi NO llama. | P2 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Cobranza | 🤝 Compromisos de pago | Promesas registradas y su cumplimiento; alerta si se rompe. | Propuesto | No | Nueva | Backend collection.py (cobranza lente 🧠/💰) parcial | Registro + alerta | Domi no llama: solo sugiere + agenda | P2 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Facturación | 📥 NV por facturar | Cola de NV aprobadas listas para emitir. | Propuesto | No | Nueva | NV (vivo) | Cola de emisión | Falta pantalla 'configurar modelos de facturación + correo XML/DTE' | P3 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Facturación | ✅ Validación NV↔OC↔cot | Cruce auto de precio, cantidad y RUT antes de emitir. | Propuesto | No | Nueva | triple-match parcial | Bloqueo si no cuadra | Falta pantalla 'configurar modelos de facturación + correo XML/DTE' | P3 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Facturación | 🧾 Emisión DTE | Factura/boleta armada por Domi, lista para SII. | Propuesto | No | Nueva | NV facturada existe; flujo facturación no | Construir FE nuevo (DTE/NC/SII) | Integración SII/DTE. ¿Proveedor? | P3 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Facturación | ↩️ Notas de crédito | Devoluciones y ajustes con trazabilidad al documento origen. | Propuesto | No | Nueva | flujo NC diseñado | Construir trazabilidad | Falta pantalla 'configurar modelos de facturación + correo XML/DTE' | P3 | A | S3
CREVENT 📄 | Analista de Facturación | ⚠️ Errores / rechazos SII | Cola de excepciones: solo lo que falló, con motivo. | Propuesto | No | Nueva | NV facturada existe; flujo facturación no | Cola excepciones | Falta pantalla 'configurar modelos de facturación + correo XML/DTE' | P3 | A | S3
ABACO 🟡 | Gerente de Operaciones | 🗼 Torre de Control | Hero + 6 KPIs héroe (quiebres, cobertura, fill rate, capital, OC en tránsito, autonomía), cadena con cuello en glow, recomendaciones Domi. | Propuesto | No | Nueva | — | Construir Torre (gold) | ¿ABACO/CIO facturables aparte? Modelo billing. Falta panel acciones Domi reposición | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Gerente de Operaciones | 📊 Abastecimiento (lectura) | Salud de cobertura por categoría, quiebres críticos, demanda con estacionalidad — vista de control. | Propuesto | No | Nueva | Agente ABACO no existe en backend | Vista lectura | ¿ABACO/CIO facturables aparte? Modelo billing. Falta panel acciones Domi reposición | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Gerente de Operaciones | 🛒 Compras (supervisión) | Capital comprometido, OC en tránsito y excepciones que escala el Analista. Autoriza fuera de política. | Propuesto | No | Nueva | Agente ABACO no existe en backend | Supervisión, no aprueba línea por línea | ¿ABACO/CIO facturables aparte? Modelo billing. Falta panel acciones Domi reposición | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Gerente de Operaciones | 📦 Reposición & Recepción | Recepción QC de OC, put-away y reposición de bins — inbound que alimenta a CIO. | Propuesto | No | Nueva | Agente ABACO no existe en backend | Inbound | ¿ABACO/CIO facturables aparte? Modelo billing. Falta panel acciones Domi reposición | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Analista de Compras (Nac/Int) | 📊 Análisis de demanda | Demanda por proveedor, origen (nac/int) y lead time; tendencia y rotación por SKU. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Construir nuevo (workspace compras) | ¿Sección de menú análisis demanda por proveedor? | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Analista de Compras (Nac/Int) | 🔮 Predicción de quiebres | Cruza stock × demanda × lead time → fecha de quiebre y fecha límite de OC. Cada alarma trae su estudio. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Construir motor de quiebre | Parte del Forecast del Sup. Comercial (cross-agente). Auto-emisión OC + email proveedor | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Analista de Compras (Nac/Int) | ✅ OC sugeridas por aprobar | Semáforo verde autónomo (auto-emisión + email proveedor) / amarillo / rojo, con confianza. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Semáforo de autonomía + auto-emisión | Parte del Forecast del Sup. Comercial (cross-agente). Auto-emisión OC + email proveedor | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Analista de Compras (Nac/Int) | ⚖️ Comparación de proveedores | Precio, lead time, cumplimiento y MOQ — con proveedor sugerido. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Tabla comparativa | Parte del Forecast del Sup. Comercial (cross-agente). Auto-emisión OC + email proveedor | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Analista de Compras (Nac/Int) | 🚢 Importaciones | OC→producción→embarque→tránsito→aduana→recepción, INCOTERM, flete, USD/CLP, derechos+IVA, ETA, tracking. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Tracker importación + USD/CLP | Parte del Forecast del Sup. Comercial (cross-agente). Auto-emisión OC + email proveedor | P2 | B | S3
ABACO 🟡 | Analista de Recepción | 📥 Bandeja de recepción | Todo lo que llega en una cola —traslado, reposición o compra— con documento de origen y prioridad. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Bandeja unificada | No hace picking (eso es CIO) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Recepción | 🛒 Recepción de compras (Nac/Int) | OC e importaciones, con documentación, INCOTERM y bultos esperados. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Recepción compras | No hace picking (eso es CIO) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Recepción | 🔁 Recepción de traslados | Guías entrantes por demanda de picking; cuadre recibido vs enviado. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Cuadre traslado | No hace picking (eso es CIO) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Recepción | ✅ Control de calidad | QC: discrepancias de cantidad, daño o SKU equivocado. | Propuesto | No | Nueva | No existe | QC | No hace picking (eso es CIO) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Recepción | 🗄️ Put-away a bins | Ubica lo recibido y actualiza stock disponible en IbvCloud. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Put-away → stock vendible | No hace picking (eso es CIO) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Inventario | ⚖️ Cuadratura física ↔ IMS | Diferencias por SKU y bodega entre contado y IMS, priorizadas por valor e impacto en venta. | Propuesto | No | Nueva | inventory facade (platform) parcial | Cuadratura UI | Cross-agente GPP→IMS (señal de piso) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Inventario | 🚨 Señales del piso | Quiebres de picking, faltantes y entregas erróneas que disparan revisión auto. | Propuesto | No | Nueva | IMS/inventory facade existe (platform) | Construir nuevo (cuadratura sobre IMS) | Cross-agente: quiebre picking → revisión IMS | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Inventario | 🎲 Conteos cíclicos | Planes aleatorios y dirigidos por ABC/rotación; cola del día con bin y ruta. | Propuesto | No | Nueva | IMS/inventory facade existe (platform) | Planificador conteo | Cross-agente GPP→IMS (señal de piso) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Inventario | 🔎 Investigación de discrepancia | Línea de tiempo del SKU (recepción→traslado→put-away→picking) para hallar el descuadre. | Propuesto | No | Nueva | IMS/inventory facade existe (platform) | Timeline SKU | Cross-agente GPP→IMS (señal de piso) | P3 | B | S4
ABACO 🟡 | Analista de Inventario | ✅ Ajustes de inventario | Corrección con motivo y trazabilidad; escribe en IMS y actualiza stock al instante. | Propuesto | No | Nueva | IMS/inventory facade existe (platform) | Ajuste trazable | Cross-agente GPP→IMS (señal de piso) | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | 🗼 Carga del día | ~600 pedidos en vista viva, por estado y prioridad, con semáforo SLA, búsqueda y filtros. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-cio.html (vivo) | Torre viva + filtros de valor |  | P1 | A | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | 🛠️ Preparación en piso | Avance picking→embalaje por pedido: operador, líneas/hora, dónde se traba. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-cio.html + supervisor-cockpit.js vivo | Pipeline en vivo |  | P1 | A | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | 📦 Reserva de stock | Reserva auto en IbvCloud al aprobar NV; ajustes manuales. | En construcción | Parcial | Rediseñar | reserva parcial | Badge 'Reservado' |  | P1 | A | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | 🚚 Compromiso de despacho | Fecha comprometida por pedido, calculada con tiempos reales (incl. corte de cable). | En construcción | Parcial | Rediseñar | regla despacho 24/48h (vivo) | Usar tiempos reales de corte | Cross-agente Cables→CIO | P1 | A | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | ⚡ Acciones en lote | Repriorizar, reasignar operador o comprometer fecha a decenas en un gesto. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-cio.html + supervisor-cockpit.js vivo | Bulk actions |  | P1 | A | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | 🚫 Quiebres de stock | Pedidos en riesgo, con alternativa y botón 'gatillar traslado' desde otro acopio. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-cio.html + supervisor-cockpit.js vivo | Botón traslado inline (cross con Coordinador) |  | P1 | A | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Pedidos | ✂️ Cortes de cable / combos | Optimización de bobinas: combina cortes para vaciar stock fragmentado. | En construcción | Parcial | Rediseñar | cable_cuts MVP | UI combos |  | P1 | A | S1
CIO 🏭 | Analista Dimensionamiento Cables | ✂️ Cola de cortes | Pedidos con corte pendiente: metros, calibre, bobina origen y máquina. | Propuesto | No | Nueva | cable_cuts (vivo parcial) | Cola FE | Tiempos reales = driver de fecha de entrega (cross CIO) | P2 | B | S2
CIO 🏭 | Analista Dimensionamiento Cables | ⏱️ Tiempos de preparación | Tiempo real por corte y por máquina — mide la demora del pedido. | Propuesto | No | Nueva | cable_cuts backend MVP existe | Construir FE nuevo | Captura de tiempo real por máquina | P2 | B | S2
CIO 🏭 | Analista Dimensionamiento Cables | ⚙️ Máquinas y capacidad | Velocidad y estado de cada máquina; cuello cuando se satura. | Propuesto | No | Nueva | cable_cuts backend MVP existe | Estado máquina | Tiempos reales = driver de fecha de entrega (cross CIO) | P2 | B | S2
CIO 🏭 | Analista Dimensionamiento Cables | 🧵 Optimización de bobinas | Combina cortes (500m=400+100) para minimizar merma. | Propuesto | No | Nueva | cable_cuts backend MVP existe | Optimizador | Tiempos reales = driver de fecha de entrega (cross CIO) | P2 | B | S2
CIO 🏭 | Analista Dimensionamiento Cables | 📦 Lotes de cables (~1.000 sub-SKU) | Sub-SKU con sub-código y ubicación por demanda; buscador, filtros y orden por columna. | Propuesto | No | Nueva | cable_cuts backend MVP existe | Buscador sub-SKU (alimenta catálogo CMO) | Tiempos reales = driver de fecha de entrega (cross CIO) | P2 | B | S2
CIO 🏭 | Operador de Picking | 📋 Mi cola de picking | Pedidos asignados por zona/operador, ordenados por prioridad. | Propuesto | No | Nueva | diseño gpp-terreno (mock) | Portar a PWA | GPP define el agente 4. Maqueta primero | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Operador de Picking | 🗺️ Detalle de pedido | Ubicaciones de bodega y ruta de recolección optimizada. | Propuesto | No | Nueva | No existe (GPP sin backend) | Ruta optimizada | GPP define el agente 4. Maqueta primero | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Operador de Picking | 📷 Escaneo de ítems | Confirmación por código: ítem y cantidad correctos. | Propuesto | No | Nueva | No existe (GPP sin backend) | Construir PWA nueva | Hardware/cámara scanner | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Operador de Picking | ❗ Reporte de faltante | Marca faltante en 1 tap y reabre el flujo hacia pedidos. | Propuesto | No | Nueva | No existe (GPP sin backend) | Faltante → avisa pedidos+cliente | GPP define el agente 4. Maqueta primero | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Operador Revisión / Embalaje | 📥 Cola de revisión | Pedidos pickeados esperando QC. | Propuesto | No | Nueva | diseño gpp-terreno (mock) | Portar |  | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Operador Revisión / Embalaje | ✅ Checklist de QC | Control auto-generado según tipo de pedido y producto. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Checklist por tipo |  | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Operador Revisión / Embalaje | 🏷️ Embalaje | Bultos, etiquetas y packing list automáticos. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Construir PWA nueva | Impresión etiqueta/packing | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Operador Revisión / Embalaje | 📸 Incidencias | Registro con foto, con trazabilidad. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Foto trazable |  | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Cargador / Estibador | 📋 Cola de carga | Guías de salida (cada una = un camión), por hora de salida y andén. | Propuesto | No | Nueva | cargador/index.html (mock) | Portar a PWA | Recibe guía pre-alocada de despacho | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Cargador / Estibador | 🚛 Carga del camión | Pedidos pre-alocados en secuencia LIFO; escaneo de bultos, avance en vivo. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Secuencia LIFO + escaneo | Recibe guía pre-alocada de despacho | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Cargador / Estibador | 🏗️ Coordinación Yale | Pesados marcan Yale; Domi reserva montacargas en el andén. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Construir PWA tablet nueva | Cross con Operador Yale | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Cargador / Estibador | ⚠️ Excepciones | Bulto faltante/dañado o que no cabe — avisa al Sup. Despacho sin frenar. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Excepción inline | Recibe guía pre-alocada de despacho | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Cargador / Estibador | ✓ Cierre de carga | Cierra guía y avisa a piloto y supervisor; camión listo. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Cierre + aviso | Recibe guía pre-alocada de despacho | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Supervisor de Despacho | 📊 Tablero de despachos | Cola del día en vivo por etapa, con SLA y estado. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-gpp.html (vivo) | Kanban + SLA | Guía sale pre-alocada al Cargador | P2 | B | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Despacho | 👷 Asignación de operadores | Quién hace qué; balanceo de carga por persona/zona. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-gpp.html vivo | Carga en vivo | Guía sale pre-alocada al Cargador | P2 | B | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Despacho | 🗺️ Rutas + planificación auto | Creas ruta, eliges vehículos y Domi aloca pedidos por volumen/zona. Tú asignas amarillos/rojos (Yale, retiros). | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-gpp.html vivo | Auto-planificación + guía pre-alocada | Guía sale pre-alocada al Cargador | P2 | B | S1
CIO 🏭 | Supervisor de Despacho | ⏱️ SLA de despacho | Cumplimiento de tiempos y alertas de retraso. | En construcción | Parcial | Rediseñar | supervisor-gpp.html vivo | Donuts SLA | Guía sale pre-alocada al Cargador | P2 | B | S1
CIO 🏭 | Coordinador Logístico | 🗺️ Red de bodegas | 5 acopios + preparación y tiendas: stock por bodega, dónde sobra/falta. | Propuesto | No | Nueva | No existe (traslados parcial) | Vista red | Mueve e-commerce a sucursal de retiro | P2 | A | S2
CIO 🏭 | Coordinador Logístico | 🔁 Guías de traslado | Guía → en tránsito → recibida, con cuadre origen/destino. | Propuesto | No | Nueva | No existe (traslados parcial) | Ciclo guía + cuadre | Mueve e-commerce a sucursal de retiro | P2 | A | S2
CIO 🏭 | Coordinador Logístico | 🛍️ Retiros en tienda (e-comm) | Mueve pedidos online a la sucursal elegida y avisa al cliente. | Propuesto | No | Nueva | No existe (traslados parcial) | Construir nuevo (workspace logística) | Cross CIO→Cliente. Integración e-commerce | P2 | A | S2
CIO 🏭 | Coordinador Logístico | 🏬 Sucursales de retiro | Directorio (Stgo Centro, Matta, Vitacura, Concepción, Antofagasta) con dirección/horario. | Propuesto | No | Nueva | No existe (traslados parcial) | Directorio | Mueve e-commerce a sucursal de retiro | P2 | A | S2
CIO 🏭 | Coordinador Logístico | 📌 Traslados sugeridos | Movimientos propuestos para cubrir demanda de preparación antes del quiebre. | Propuesto | No | Nueva | No existe (traslados parcial) | Sugeridos por urgencia | Mueve e-commerce a sucursal de retiro | P2 | A | S2
CIO 🏭 | Coordinador Logístico | ⚠️ Diferencias de traslado | Guías donde recibido ≠ enviado, con investigación y ajuste. | Propuesto | No | Nueva | No existe (traslados parcial) | Diferencias | Mueve e-commerce a sucursal de retiro | P2 | A | S2
CIO 🏭 | Coordinador Logístico | 🚚 Programación de transporte | Vehículo, ruta y ventana por traslado. | Propuesto | No | Nueva | No existe (traslados parcial) | Programación | Mueve e-commerce a sucursal de retiro | P2 | A | S2
CIO 🏭 | Piloto Despacho | 🗺️ Mi hoja de ruta | Pedidos del viaje ordenados por secuencia de entrega. | Propuesto | No | Nueva | gpp-terreno (mock) | Portar | Diferencia de entrega → flujo Nota de Crédito | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Piloto Despacho | 🧭 Navegación | Orden de paradas y navegación a cada destino. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Navegación | Diferencia de entrega → flujo Nota de Crédito | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Piloto Despacho | ✍️ Prueba de entrega | Firma + foto del receptor para cerrar el pedido. | Propuesto | No | Nueva | No existe | POD digital | Diferencia de entrega → flujo Nota de Crédito | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Piloto Despacho | ⚠️ Incidencia de entrega | Rechazo, ausencia o entrega parcial con su registro. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Construir PWA nueva (POD) | Parcial → Nota de Crédito (escala sup/gerente/facturación) | P2 | B | S4
CIO 🏭 | Operador de Yale | 🧭 Ruta del Yale (5 cuadras) | Movimientos del día por cuándo el pedido queda listo; mapa con bodegas del radio y secuencia óptima. | Propuesto | No | Nueva | yale/index.html (mock) | Portar + ruta LLM | Hoy se pide por radio; Domi lo dispatchea | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Operador de Yale | 🏗️ Tarea / movimiento | Adónde ir, qué levantar (pedido/volumen/peso), para qué camión/guía; confirmar carga. | Propuesto | No | Nueva | No existe | Tarea + confirmar | Hoy se pide por radio; Domi lo dispatchea | P3 | B | S4
CIO 🏭 | Operador de Yale | ⚡ Utilización | Movimientos hechos, % utilización y próxima ventana. | Propuesto | No | Nueva | No existe | KPI utilización | Hoy se pide por radio; Domi lo dispatchea | P3 | B | S4

## Cross-agente
Automatizaciones cross-agente — uno alimenta al siguiente, Domi cierra el ciclo
Flujo | Automatización | Qué hace | Cómo se destaca en UX | Valor | Estado | Roles que toca
CMO → ABACO | Forecast → Compra | Forecast multi-IA por zona genera la OC; dentro de política se auto-emite y manda correo al proveedor. | Banner 🔮 + tabla con badge 'Auto-emisión' y '✉️ email proveedor' por fila. | Compra lo que se VA a vender, no lo que ya se vendió. | Propuesto | Sup. Comercial · Analista Compras
CMO → ABACO | NV sin stock → Sugerencia de compra | Una cotización sin stock dispara la sugerencia de OC y avisa al Analista de Compras. | Tag de cruce 'Cruce con el agente comercial' en Mapa y ABACO. | Cierra el hueco venta↔reposición sin intervención. | Propuesto | Vendedor · Analista Compras
CREVENT → CIO | Gate de crédito antes de picking | Valida cupo + morosidad y frena el pedido que no debe avanzar. | Gate visible como etapa en cadena de valor; semáforo rojo bloquea. | Evita despachar a quien no debería. | Vivo | Ger Crédito · Sup Pedidos
CREVENT → CIO | Reserva + compromiso de despacho | Al aprobar la NV, reserva stock y compromete fecha sola en IbvCloud. | Badge 'Reservado' + fecha comprometida en la grilla de pedidos. | Cero doble-trabajo entre venta y operación. | Parcial | Sup Pedidos · Sup Despacho
CIO (interno) | Tiempo de corte → Fecha de entrega | El tiempo real de corte por máquina setea el compromiso de entrega. | Banner ⏱️ 'alimenta el compromiso'; tiempos por máquina visibles. | El cliente recibe fecha calculada, no a ojo. | Parcial | Analista Cables · Sup Pedidos
CIO (interno) | Quiebre → Traslado | Un quiebre con stock en otro acopio gatilla el traslado: picking origen + aviso piloto + reserva destino. | Botón 'Iniciar traslado' en el banner → drawer Timeline 'Acciones disparadas por Domi'. | Resolver un quiebre pasa de horas a minutos. | Propuesto | Sup Pedidos · Coord Logístico
CIO → ABACO | Señal de piso → Cuadratura de inventario | Un quiebre de picking abre la revisión de inventario contra el IMS multi-bodega. | Pantalla 'Cuadratura física ↔ IMS'; señales del piso entran a una cola. | Cuadra antes del conteo mensual, no después. | Propuesto | Op Picking · Analista Inventario
CIO → Cliente | Pedido e-commerce → Retiro en tienda | Mueve el pedido online a la sucursal elegida y avisa al cliente cuando llega. | Columna 'Aviso al cliente' con estado; sucursales con horario. | Retiro cumplido sin gestión manual. | Propuesto | Coord Logístico
ABACO → Gerencia | Cuello de botella detectado | Domi señala dónde se atasca la cadena (ej. aduana 5 días → 14 pedidos) con su impacto en ventas. | Etapa en glow dentro de la cadena + recomendación narrada. | Lee el negocio, no solo los números. | Propuesto | Ger Operaciones

## Preguntas abiertas
Preguntas abiertas a cerrar antes/durante el refinamiento por rol
# | Área / Rol | Pregunta | Por qué importa | Estado | Decisión
1 | CREVENT (analistas) | ¿Color de rol por analista — todos azules, o se distingue CREVENT vs ABACO? | Define el design system de roles nuevos. | Abierta
2 | Analista de Facturación | ¿Pantalla para configurar modelos de facturación + correo recepción XML/DTE? | El workflow lo setea al crear cliente/crédito, pero no hay UI. | Abierta
3 | Ger/Analista Crédito | ¿Dónde se muestra cupo Seguro vs cupo Vitel (clientes que Vitel apalanca)? | Afecta solicitudes y 360 cliente. Mencionado, no maquetado. | Abierta
4 | Analista de Cobranza | Modal de gestión: teléfono + facturas pendientes + 'Agendar compromiso'. Domi NO llama, solo sugiere. | Define el alcance de cobranza (asiste, no ejecuta). | Abierta
5 | Analista de Compras | ¿Sección de menú 'análisis de demanda por proveedor' (nac/int, lead times)? | Idea sin construir; alimenta predicción de quiebres. | Abierta
6 | Vendedor (PWA) | ¿Se construye Fase 4 'Cotizar en la mesa' (cotización offline en reunión)? | Mencionada, no construida. Define alcance offline. | Abierta
7 | Ger de Operaciones | Falta 'panel de acciones sugeridas de Domi' sobre reposición (hoy solo reporta KPI). | Sin panel, el rol no puede actuar sobre la recomendación. | Abierta
8 | ABACO / CIO (billing) | ¿ABACO y CIO se facturan aparte como agentes nuevos? (Ger Ops dice 'facturable aparte'). | Define modelo SaaS y prioridad de inversión. | Abierta
9 | GPP (agente 4) | ¿GPP tiene backend propio o se cuelga de CIO? Hoy todo 'propuesto', sin backend. | Define si las 5 PWAs de terreno son maqueta o build real. | Abierta
10 | Operacional | ¿El Excel vive en el repo (docs/sprints/) o se publica en Drive para edición a 2 cuentas? | Define el flujo de colaboración del plan. | Abierta
11 | Vendedor | Cliente 360°: 5 clientes hi-fi, resto generado. ¿Qué datos reales se conectan en V1? | Define el cableado a backend vs mock. | Abierta
12 | Asignación cuentas | ¿Confirmas A=José (CMO+CREVENT) / B=Vicente (ABACO+CIO+GPP)? ¿O balanceamos distinto? | Define el reparto de trabajo paralelo anti-colisión. | Abierta

## Leyenda
Leyenda y convenciones
AGENTES I2BAgentic (taxonomía vigente)
CMO 📧 | Comercial / Cotizaciones Multimotor. Vendedor, Sup Comercial, Ger Comercial.
CREVENT 📄 | Crédito + Nota de Venta + Cobranza + Facturación. Ger/Analistas de crédito, cobranza, facturación.
ABACO 🟡 | Abastecimiento & Compras. Ger Operaciones, Compras (Nac/Int), Recepción, Inventario.
CIO 🏭 | Operaciones. Absorbe al ex-GPP (terreno): Sup Pedidos, Cables, Coordinador, Despacho, Picking, Embalaje, Carga, Piloto, Yale.
ICLM (aún en idea) | Inteligencia Comercial LLM (repo: agents/icln/). Sin roles en este batch todavía.
Nota | GPP NO existe como módulo separado: sus roles de terreno son CIO. El handoff los etiquetaba 'GPP'; aquí ya van como CIO.
ESTADO DISEÑO (tag del handoff Roles.jsx)
Productivo | Ya vive en el repo V2 y opera. Solo refinar/adoptar diseño.
En construcción | Existe parcialmente en V2; falta completar/cablear.
Propuesto | No existe aún. Construir nuevo (maqueta → backend).
REPO V2 / BACKEND
Existe | Hay pantalla/endpoint vivo en el repo.
Parcial | Hay base (backend o FE) pero incompleto.
No existe | Greenfield. Nada en el repo todavía.
ACCIÓN
Cablear | Pantalla existe; conectar a datos reales / pulir.
Rediseñar | Pantalla existe; rehacer layout según handoff + cablear.
Portar | Recrear el prototipo React/Babel en vanilla HTML/JS + ej-*.
Nueva | Construir desde cero (maqueta primero si no hay backend).
CUENTA (balanceada por carga, editable)
A = José (carga ~21) | Cockpits de decisión: CMO completo + CREVENT completo + los 2 cockpits de gestión CIO (Sup Pedidos, Coordinador Logístico). Mayormente backend vivo → redseños y cableado.
B = Vicente (carga ~22) | Abastecimiento + ejecución física: ABACO completo + CIO operación/terreno (Cables, Picking, Embalaje, Cargador, Sup Despacho, Piloto, Yale). Mayormente greenfield → builds nuevos.
Peso | Esfuerzo S/M/L/XL = 1/2/3/4. Balance buscado ~50/50 (mezcla agentes a propósito, no por agente entero).
SPRINT (waves sugeridas)
S1 | Terminar lo 'en construcción' con backend vivo (Vendedor, Sup Comercial, Ger Comercial, Sup Pedidos, Sup Despacho).
S2 | Profundizar Crédito + analistas CIO (Ger/Ana Crédito, Cables, Coordinador Logístico).
S3 | CREVENT nuevos (Cobranza, Facturación) + ABACO núcleo (Ger Operaciones, Compras).
S4 | ABACO (Recepción, Inventario) + CIO terreno (Picking, Embalaje, Cargador, Piloto, Yale).
ESFUERZO | S = chico · M = medio · L = grande · XL = muy grande (relativo, por rol).
PRIORIDAD | P1 = primero (mueve la aguja Vitel) · P2 · P3.
FUENTE | Diseño: handoff 'I2BAgentic / Vitel — Design System' (Roles.jsx, 20 roles). Cruce: repo i2b-cmo frontend/ + agents/. Estado 2026-06-08.
DESTINO | Tecnología prod = vanilla HTML/JS + design system ej-* (NO React; los prototipos son referencia visual).